测 绘 合 同

（GF—2000—0306）

工程名称：南昌应用技术师范学院多测合一

合同编号: GQXQ-YYJS--GC-2309-XX

国 家 测 绘 局

制定

国家工商行政管理局

工程名称：南昌应用技术师范学院多测合一

委托方（甲方）: 南昌应用技术师范学院

承揽方（乙方）:

签订地点：江西省南昌市                签订时间：    年  月  日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条  测绘范围（包括测区地点、地理位置等）：

1.本项目位于江西共青城市大学城南面，富华南大道以东、学府路以南地块；南昌应用技术师范学院二期项目首开部分共计22栋房屋，建筑面积130405.96m²。

第二条  测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：

1．房屋放线；2．房屋验线；3．房屋产权面积测绘；4．规划竣工验收测量；5．房屋宗地测量；6．房屋沉降观测。

第三条  执行技术标准:

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《工程测量标准》 | 《GB 50026-2020》 | 国家标准 |
| 2 | 《1:500 1: 1000 1:2000地形图图式》 | 《GB/T 20257.1—2017》 | 国家标准 |
| 3 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | 《GB/T 18314-2009》 | 国家标准 |
| 4 | 《城市测量规范》 | 《CJJ/T 8-2011》 | 行业标准 |
| 5 | 《建筑变形测量规范》 | 《JGJ8-2016》 | 国家标准 |
| 6 | 《1:500 1:1000 1:2000地形图要素分类与代码》 | 《GB14804-93》 | 国家标准 |
| 7 | 《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》 | 《GB14912-2005》 | 国家标准 |
| 8 | 《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》 | 《GB/T 18316-2008》 | 国家标准 |
| 9 | 《测绘技术总结编写规定》 | 《CH/T1001-2005》 | 国家标准 |
| 10 | 《测绘技术设计规定》 | 《CH/T1004-2005》 | 国家标准 |
| 11 | 《测绘产品检查验收规定》 | 《CH1002-95》 | 国家标准 |
| 12 | 《 测绘产品质量评定标准》 | 《CH1003-95》 | 国家标准 |
| 13 | 《 房产测量规范》 | 《GB/T17986.2---2000》 | 国家标准 |

第四条  测绘工程费

1.综合单价清单：

| 测绘报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 房屋放线 | 根据甲方提供坐标点放样，放样完成后提供放线报告； | 点 |  |  |  |  |
| 2 | 房屋验线 | 建筑出正负零后对建筑轴线点进行坐标点验证，验线后提供验线报告； | 点 |  |  |  |  |
| 3 | 房屋产权面积测绘 | 建筑完工后进行产权面积实测，并出具房产面积测绘报告，产权登记时需要 | ㎡ |  |  |  | 建筑面积 |
| 4 | 规划竣工验收测量 | 建筑计容面积测量、建筑层高，绿地、雨污管网、停车位、坐标点并提供报告； | 栋 |  |  |  |  |
| 5 | 房屋宗地测量 | 房屋基底落到用地红线图，并出具宗地图报告。 | 栋 |  |  |  |  |
| 6 | 房屋沉降观测 | 从建筑出正负零，到建筑竣工后 壹 年，对建筑物进行沉降观测； | m2 |  |  |  | 建筑面积 |
| 7 | 房屋基坑监测 | 从基坑土方开挖到地下室完工，土方回填后结束，出具监测报告； | 个 | 1 |  |  | 地下室范围详见图纸 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最终优惠 |  |  |  |  |  |

2.工程总价款：
     该项目为固定总价合同，最终优惠合同金额：￥XXXXX元，人民币（大写）：XXXXX。不含税合同金额：￥XXXX元，人民币（大写）：XXXXX。付款前提供6%增值税专用发票。本价格为乙方履行本合同项下义务所获得的全部报酬和费用，甲方不再承担乙方其他费用。

- 第五条　测量具备的必要条件

1．委托单位已与测绘单位签订合同；

2．具备相应阶段测绘进场条件；

3．委托人提供真实、准确、合法、有效的相关资料；

# 第六条　测绘项目完成时间

1．房屋规划施工放线、验线：自合同签订后现场具备测量条件之日起  10  个工作日内提交测绘成果资料；

2．房屋产权面积测绘：自合同签订后现场具备测量条件之日起  45  个工作日内提交测绘成果资料；

3．规划竣工验收测量：自合同签订后现场具备测量条件之日起  30 个工作日内提交测绘成果资料；

4．不动产登记测绘：自合同签订后乙方提供办证所需资料之日起 45 个工作日内提交测绘成果资料；

5．房屋沉降观测：自合同签订后现场具备测量条件之日起7个自然日内提交测绘成果资料；

6．房屋基坑监测：自合同签订后现场具备测量条件之日起7个自然日内提交测绘成果资料；

第七条 甲方的义务
　　1．自合同签订之日起  3 日内向乙方提交有关资料。
　　2．甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。
　　3．现场指定所需测绘的工作量。

第八条　乙方的义务
　　1．自收到甲方测绘任务通知后 3 日内组织测绘队伍进场作业。
　　2．乙方应当根据甲方要求确保测绘项目如期完成。
　　3．未经甲方允许，乙方不得将本合同转包给第三方。

4.乙方在收到甲方工程款后，应及时分阶段提交合格的成果资料。

5.乙方对所提供的测绘成果的质量承担保证责任。

第九条  对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第十条  对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

对乙方测绘成果的所有权、使用权归甲方所有。乙方可内部使用测绘成果，但不得用作商业用途。

- 第十一条  测绘工程费支付日期和方式

1．预付款：无。

2．除沉降观测及基坑监测外，其他测绘成果报告提交并验收合格后办理结算，结算完毕100%进行支付；

3．沉降观测：主体封顶完成沉降观测，提供经发包人确认的付款资料后，发包人支付至沉降观测各栋号合计总价的30%，竣工验收完成沉降观测并配合提交竣工资料，提供经发包人确认的付款资料后，发包人支付至沉降观测总价80%，待所有观测期沉降观测完，提供经发包人确认的付款资料后，发包人支付至沉降观测总价100%，

4．基坑监测：从土方开挖开始监测，至单体基坑开挖完毕，支付单体基坑监测费用的20%。单体土方回填后，监测单位提供所有资料，甲方验收合格收，发包人支付单体沉降观测结算总价的90%，本项目所有基坑监测完成，付至结算总价的100%

第十二条  全部成果提交时间及成果提交目录
　　1．自测绘工程费全部结清之日起  3  日内，乙方根据根据合同的要求向甲方交付测绘所有成果资料的电子版本及加盖公章和测绘资料专用章的整套测绘成果。

第十三条  甲方违约责任

由于甲方的原因产生的责任由甲方自己负责，甲方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

第十四条  乙方违约责任

1．合同生效后，乙方无正当理由单方终止合同或擅自中途停止履行合同，乙方应支付双方合同约定项目总价款10%的违约金作为赔偿。

2．乙方未能按合同规定的时限提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的单项工程价款的千分之五计算。

3．乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。由此给甲方造成的损失的，乙方负有赔偿责任。

4．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方提供或转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十五条  由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十六条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条   争议约定：因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷可向本工程项目所在地人民法院起诉。

第十八条  附则

1. 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成并付清后，本合同终止。

2. 本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

| 委 托 方 | 单位地址： | 承 揽 方 | 单位地址： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码： |  | 邮政编码： |
|  | 电 话： |  | 电 话： |
|  | 开户银行： |  | 开户银行： |
|  | 银行账号： |  | 银行账号： |

委托方单位名称（盖章）                     承揽方单位名称（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：                             或委托代理人：

年    月   日                              年    月   日

附件：技术标准

沉降观测

方案编制依据：

（1）《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

（2）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（3）《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006）；

（4）其他相关的国家、地方规范、法规；

（6）本项目设计图纸及甲方相关技术要求。

观测精度：

沉降观测按《建筑变形测量规范》JGJ8-2016 二等水准观测精度要求执行。即：

1 视距≥3 且≤50m，并根据本工程实际情况缩短视距。

2 前后视距差≤1.5m

3 任一测站上前后视距累积差≤5.0m

4 水准仪检验角 i≤15″

5 最短视线长度不宜小于 3m，最低水平视线高度不低于 0.5m。

6 闭合环线闭合差允许限差≤1.0 mm（其中 n 为测站数）

观测频率：

首层施工完毕即观测一次，以后每施工完三层观测一次。竣工验收时观测一次， 并绘制沉降曲线作为竣工资料。竣工验收以后，第一年不少于 4 次，第二年不少于 2 次，以后每年一次，直到下沉稳定为止，且符合《建筑变形测量规程》的要求。

每观测一次，投标人及时向招标人提交观测报告。如果监测结果变化较大时，应加密观测次数。 当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时，立即报告委托方，同时应及时增加 观测次数或调整变形观测方案。

1 变形量或变形速率出现异常变化，变形曲线出现明显曲折；

2 变形量达到或超出预警值；

3 周边或开挖面出现塌陷、滑坡；

4 建筑本身、周边建筑及地表出现异常；

5 由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他变形异常情况。

多测合一

- 执行技术标准：

  - GB/T 20257.1-2007《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》；

  - CJJ /T8-2011《城市测量规范》

  - GB50026—2007《工程测量规范》

  - GB/T18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》

  - GB14804-93《1:500 1:1000 1:2000地形图要素分类与代码》

  - GB14912-2005《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》

  - GB/T 18316-2008《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》；

  - CH/T1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

  - CH/T1004-2005《测绘技术设计规定》；

  - CH1002-95 《测绘产品检查验收规定》

  - CH1003-95《 测绘产品质量评定标准》

  - GB/T17986.2---2000《 房产测量规范》

- 测绘成果

- 建筑放样点位图二份（含电子版一份）。

- 测绘成果要求：

2.3 若乙方提交的测量成果密度和精度不符合要求，乙方应进行完善直至符合要求，否则乙方返还全部测绘费。